**LỊCH  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY;**

**TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TUYỂN SINH TRUNG CẤP NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019**

(*Kèm theo Công văn số: 790 /BGDĐT-GDĐH ngày 06 /03 /2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo*)

| **TT** | **Nội dung công tác** | **Đơn vị**  **chủ trì** | **Đơn vị tham gia** | **Thời gian**  **thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Quy chế tuyển sinh | Bộ GDĐT | Sở GDĐT, trường ĐH, CĐSP, TCSP | Trước  28/02 |
| 2 | Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH  Cục CNTT | Trước ngày  11/3 |
| 3 | Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH  Cục CNTT | Trước ngày  11 đến ngày 18/3 |
| 4 | Tập huấn quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH | Cục QLCL, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT;  Trường ĐH, CĐSP, TCSP | Trước ngày 25/3 |
| 5 | Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP | Sở GDĐT | Điểm thu nhận  hồ sơ | Trước ngày 31/3 |
| 6 | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT | Sở GDĐT,  Điểm thu nhận hồ sơ | Các đối tượng dự thi THPT | Từ 1/4  đến 20/4 |
| 7 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH  Cục CNTT | Từ 10/5 đến  31/5 |
| 8 | Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT | Thí sinh | Sở GDĐT | Trước ngày  20/5 |
| 9 | Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP | Sở GDĐT | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Trước ngày 01/6 |
| 10 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Thí sinh  Sở GDĐT | Trước 17 giờ 00 ngày 18/7 |
| 11 | Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường | Thí sinh | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Trước ngày 23/7 |
| 12 | Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng | Trường  ĐH, CĐ, TC | Vụ GDĐH | Trước 17 giờ 00 ngày 24/7 |
| 13 | Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH  Cục CNTT | Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định |
| 14 | Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên , khối ngành sức khỏe | Vụ GDĐH | Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD Các trường ĐH, CĐSP, TCSP | Dự kiến trước ngày     21/7 |
| 15 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH | Dự kiến trước ngày  22/7 |
| 16 | Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến | Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ | Vụ GDĐH  Cục CNTT  Sở GDĐT | Dự kiến  từ 22/7  đến 17 giờ 00 ngày 29/7 |
| 17 | Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT | Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ | Vụ GDĐH  Cục CNTT  Sở GD ĐT | Dự kiến  từ 22/7  đến 17 giờ 00 ngày 31/7 |
| 18 | Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) | Thí sinh | Điểm thu nhận hồ sơ | Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 2/8 |
| 19 | Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT | Sở GDĐT,  Điểm thu nhận hồ sơ | Thí sinh | Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 3/8 |
| 20 | Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH,  Cục CNTT, Cục QLCL  Vụ GDTH, Vụ GDTX | Dự kiến từ  6/8 đến 17 giờ 00 ngày 8/8 |
| 21 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSPcông bố kết quả trúng tuyển đợt 1 | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Thí sinh  Vụ GDĐH | Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 9/8 |
| 22 | Thí sinh xác nhận nhập học  đợt 1 | Thí sinh  Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH | Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 15/8 (tính theo dấu bưu điện) |
| 23 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSPcập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP |  | Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày19/8 |
| 24 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSPxét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển) | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH  Cục CNTT  Cục QLCL  Vụ GDTH | Dự kiến từ ngày 28/8 |
| 25 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13) | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH  Cục CNTT  Cục QLCL  Vụ GDTH | Dự kiến từ tháng 3 đến 12/2019 |
| 26 | Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2019 | Trường  ĐH, CĐSP, TCSP | Vụ GDĐH | Trước ngày 31/12/20 |